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Краевое государственное казенного общеобразовательное учреждение, реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы
«Школа-интернат № 5»

	
	УТВЕРЖДАЮ:
Директор КГКОУ ШИ 5  
________С.М. Налескина






Комплекс мер («Дорожная карта») реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» Национального проекта «Образование». Направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья посредством обновления материально-технической базы в КГКОУ ШИ  5

	№ п.п
	Наименование мероприятия
	Результат
	Срок
	Ответственный 
	Отметка об исполнении

	1.
	Разработать, утвердить и разместить на сайте ОО Программу развития с учетом реализации мероприятий по обновлению материально- технической базы.
	Утвержденная министром образования и науки Программа развития.
	Февраль 2021 г.
	Соколова Г.А.
	

	2.
	Проведение мониторинга материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды по реализации мероприятия.
	Аналитическая справка «о необходимости обновления материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды по реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» 
	Февраль .2021 г.
	Налескина С.М.
Грищенко Е.Е.
	

	3.
	Сформирован по итогам мониторинга и согласован перечень оборудования и средств обучения и воспитания и их количество для оснащения.
	Утвержден перечень оборудования и средств обучения и воспитания и их количество для оснащения
	До 1 марта 2021 г.
	Налескина С.М.
	

	4.
	Разработка и утверждение дизайн-проектов и зонирования помещений школы в рамках участия в I этапе конкурса "Доброшкола
	Разработан и утвержден дизайн-проектов и зонирования помещений школы в рамках участия в I этапе конкурса "Доброшкола"
	Марта 2021 г.
	Налескина С.М.
Соколова Г.А.
	

	5.
	Разработка и утверждение инфраструктурного листа с учетом реализации мероприятия по обновлению материально-технической базы ОО.
	Сформированный инфраструктурный лист с приложениями и пояснительной запиской.
	Марта 2021 г.
	Налескина С.М.
Сибиль В.В.
	

	6.
	Объявление закупок из согласованного перечня оборудования и средств обучения и воспитания
	Закупки из согласованного перечня оборудования и средств обучения и воспитания.
	Март – июнь 2021 г.
	Налескина С.М
Сибиль В.В.
	

	7.
	Проведение текущего ремонта в соответствии дизайн - проектами.
	Акты.
	Июнь 2021 г.
	Налескина С.М
Грищенко Е.Е.
	

	8.
	Установка оборудования, подключение, наладка.
	Акты.
	Июнь 2021 г.
	Налескина С.М
Грищенко Е.Е.
	

	9.
	Размещение информации о начале ремонта помещений, монтажа и установки оборудования.
	Фото кабинетов до ремонта+дизайн проект. Сайт ОО.
	Июнь - июль 2021 г.
	Налескина С.М.
Соколова Г.А.
	

	10.
	Открытие центра профессиональных компетенций.
	Торжественное мероприятие.
	1 сентября 2021 г.
	Налескина С.М.
Соколова Г.А.
	

	11.
	Охват обучающихся коррекционных школ образовательным процессом с использованием закупленного оборудования и средств обучения и воспитания.
	Справка.
	Ноябрь 2021г.
	Соколова Г.А.
	

	12.
	Охват обучающихся коррекционных школ дополнительными общеобразовательными программами, в том числе с использованием закупленного оборудования и средств обучения и воспитания
	Справка.
	Ноябрь 2021 г.
	Соколова Г.А.
	

	13.
	Размещение материалов на поддержание интереса к проекту и общее информационное сопровождение и анонсирование мероприятий.
	Интернет-ресурсы.
	Сентябрь 2021 г.
	Соколова Г.А.
	

	14.
	Проведение обучающих мероприятий для руководящих и педагогических работников ОО по вопросам реализации проекта.
	Отчет по программам повышения квалификации.
	До 31 декабря 2021г.
	Комина Е.В.
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