ПЛАН-ГРАФИК

(дорожная карта)

выполнения работ на базе­­­­­­­­­­­ краевого государственного казенного специального (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида №5»,

базовой площадки по направлению

"Распространение на всей территории Российской Федерации современных моделей успешной социализации "

на 2015 учебный год.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия институционального уровня  (уровень образовательной организации) | Срок (период) выполнения отдельного действия | Ответственный исполнитель |
| 1. **Создание нормативного обеспечения деятельности площадки.** | | | |
| 1.1 | Издание приказов "О деятельности площадки "Распространение на всей территории Российской Федерации современных моделей успешной социализации детей", "О назначении методической команды" | 19.03.2015 | Директор Степанова О.В.  9145450093 |
| 1.2 | Заключение договора с КГБОУ КЦПМСС (краевой стажировочной площадкой по направлению "Распространение на всей территории Российской Федерации современных моделей успешной социализации детей") | 09.03.2015 | Директор Степанова О.В. |
| 1.3 | Приведение в соответствие должностных инструкций членов методической команды с требованиями нормативно-методической документации по направлению «Поддержка стажировочных площадок, созданных в 2011-2015 годах, в целях распространения современных моделей успешной социализации детей» | 19.03.2015 | Директор Степанова О.В. |
| 1.4. | Разработка и утверждение плана-графика (Дорожной карты) апробации модели «Оказание психолого-педагогической и медико-социальной помощи обучающимся общеобразовательных учреждений и их родителей (в том числе, с особыми образовательными потребностями (с ограниченными возможностями здоровья, талантливым детям), оказавшихся в трудной жизненной ситуации, детям с девиантным поведением)» | 20.03.2015 | Зам.директора по УВР  Налескина С.М.  9622283265  Зам.директора по УВР  Харина Е.Д.  9241036700 |
| 1.5 | Проведение заседаний методической команды с целью корректировки дорожной карты. | 26.03.2015  02.06.2015  03.09.2015  16.12.2015 | Зам.директора по УВР  Налескина С.М. |
| 1. **Деятельность по выполнению обязательств** | | | |
| 2.1 | Оказание консалтинга (в том числе дистанционного) руководителям и специалистам органов местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования; руководителям и специалистам муниципальных методических служб; руководителям и педагогам учреждений общего образования по вопросам проектирования стажёрами индивидуальной модели образовательной системы, обеспечивающей распространение моделей психолого-педагогического и медико-социального сопровождения обучающихся | В течение всего периода | Зам.директора по УВР  Налескина С.М.,  Зам.директора по УВР  Харина Е.Д.,  Зам.директора по ВР  Корсакова А.Г.  9622239674 |
| 2.2 | Оказание содействия руководителям и специалистам органов местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования; руководителям и специалистам муниципальных методических служб; руководителям и педагогам учреждений общего образования по освоению инновационного опыта БП стажёрами | В течение всего периода | Зам.директора по УВР  Налескина С.М.,  Зам.директора по УВР  Харина Е.Д.,  Зам.директора по ВР  Корсакова А.Г. |
| 2.3 | Оказание методической и консультационной помощи стажёрам по освоению инновационного опыта Базовой площадки | В течение всего периода | Зам.директора по УВР  Налескина С.М.,  Зам.директора по УВР  Харина Е.Д.,  Зам.директора по ВР  Корсакова А.Г. |
| 2.4 | Диссеминация опыта Базовой площадки по моделям образовательных систем, обеспечивающих психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение обучающихся |  |  |
| 2.4.1 | Установочный семинар «Результаты и эффекты распространения моделей развития системы психолого-педагогического и медико-социального сопровождения обучающихся в 2014 году, целевые установки на 2015 год» | 20.03.2015 | Зам.директора по УВР  Налескина С.М. |
| 2.4.2. | Педсовет по теме « Представление опыта работы коллектива в рамках КБП по теме «Оказание психолого-педагогической и медико-социальной помощи обучающимся и их родителям» | 23.03.2015 | Директор Степанова О.В. |
| 2.4.3 | Проведение стажировки для руководителей и педагогов краевых общеобразовательных учреждений, обучающих детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования «Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение обучающихся с ОВЗ» | 10.06.2015 | Зам.директора по УВР  Налескина С.М. |
| 2.4.4 | Августовское совещание | Август 2015 | Директор Степанова О.В. |
| 2.4.5 | Форум по коррекционной педагогике и специальной психологии «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в рамках ФГОС образования детей с ОВЗ» | 10-11.11.2015 | Зам.директора по УВР  Налескина С.М. |
| 1. **Программно-методическое обеспечение базовой площадки.** | | | |
| 3.1 | Описание и предъявление для внешней экспертизы модели образовательной системы «Оказание психолого-педагогической и медико-социальной помощи обучающимся общеобразовательных учреждений и их родителей (в том числе, с особыми образовательными потребностями (с ограниченными возможностями здоровья, талантливым детям), оказавшихся в трудной жизненной ситуации, детям с девиантным поведением)» | До 15.06. 2015 | Зам.директора по УВР  Налескина С.М. |
| 3.2 | Описание результатов распространения модели | До 15.06. 2015 | Зам.директора по УВР  Налескина С.М. |
| 1. **Информационное обеспечение деятельности базовой площадки** | | | |
| 4.1 | Создание страницы на сайте образовательной организации. | Март 2015 | Программист  Мирошников И.А.  9241082117  зам.директора по УВР  Харина Е.Д. |
| 4.2 | Обновление сайта образовательной организации информационным материалом по апробации модели. | В течение периода апробации | Программист  Мирошников И.А.  зам.директора по УВР  Харина Е.Д. |
| 4.3 | Оформление аналитического отчета в форме описания модели | До 15.06.2015 | Программист  Мирошников И.А.,  зам.директора по УВР  Харина Е.Д. |